  - Горно – подготовительные работы

В состав горно-подготовительных работ входят:

- очистка полигона;

- подготовка пород к выемке;

- вскрышные работы;

- сооружение дорог;

- строительство гидротехнических сооружений

3.4.1 Очистка полигона

Очистка полигона от растительности включает в себя удаление с отрабатываемых площадей деревьев, пней, мелколесья, снега. Деревья имеющие диаметр более 12 см подлежат предварительному спиливанию и складированию на бортах полигона. В дальнейшем этот лес будет использоваться на хозяйственные нужды предприятия. Мощность почвенного слоя по месторождению составляет 5 см, что не позволяет его снять и складировать в отдельные отвалы. Площадь очистки полигона от мелколесья и кустарника составляет

Vоч = Lб * Вб * hоч =1360 * 308 * 0.1 = 41888 м2

где Lб – длина блока, Lб = 1360 метров;

Вб – средняя ширина ,блока, Вб = 308 метров;

hоч – мощность снимаемого слоя, hоч = 0.1 метра.

Работы по очистке полигона предусматривается бульдозером ДЭТ-250

Количество мишин-часов для очистки полигона от мелколесья и кустарника составляет:

Nбоч = Vоч / Qбсм = 41888 / 98 = 427 машин-часов

где Qбч- часовая норма выработки бульдозером ДЭТ-250, Qбсм = 87 м3 / час (смотри пункт 3.1.2).

Общие затраты на очистку полигона

Цоч = Vоч  * Цд = 41888 * 17  = 712000 рублей;

где Цд – стоимость затрат на 1м3 для бульдозера ДЭТ-250, Цд = 17 рублей.